## Felipe Triviño
CASO DE USO A TRABAJAR | INICIO | HORAS | DESCRIPCIÓN | FIN | FECHA REVISION | SE AVANZA AL PROXIMO | COSTO/HORA | TOTAL TRABAJO
CU-CONF-001-001- CRUD Administración de Clientes | martes 22 Septiembre | 5 | PROBAR Y TERMINAR FUNCIONALIDAD | MIERCOLES 23 Septiembre | JUEVES 24 Septiembre | N/A | 12000 | 60000
CU-CONF-001-002- CRUD Administración de Equipos | viernes 25 Septiembre | 10 | CREAR CASO DE USO | JUEVES 1 OCTUBRE | VIERNES 2 OCTUBRE | N/A | 12000 | 120000
CU-CONF-001-003- CRUD Administracion de Recursos | Lunes 5 Octubre | 10 | CREAR CASO DE USO | VIERNES 9 OCTUBRE | Lunes 12 Octubre | N/A | 12000 | 120000